**PROPUESTA: PLAN DE VIGILANCIA**

**“PACTO ÉTICO POLÍTICO Y DEMOCRÁTICO PARA UN BUEN GOBIERNO DESDE LA LABORA PARLAMENTARIA”**

**1. OBJETIVO:**

Vigilar y darle seguimiento al Pacto Ético, Político y Democrático, articulando y concertando acciones con los diversos actores de sociedad civil y el estado.

**Objetivo especifico:**

* Impulsar la constitución de un Comité de Vigilancia ciudadana para el cumplimiento del Pacto Ético Político y democrático.
* Promover acciones concretas y alianzas con las organizaciones e instituciones para el cumplimiento del Pacto Ético Político y democrático.
* Incidir en los congresistas representantes por la región Junín para que cumplan su compromiso parlamentario

**2. ESTRATEGIAS:**

1. Constitución del Comité de vigilancia
2. Capacitación del Comité de Vigilancia
3. Promover campañas de sensibilización
4. Promover la concertación y articulación con los aliados

**3. ALIADOS:**

1. Miembros de la Red de Ética y Gobernabilidad
2. Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza
3. Defensoría del Pueblo
4. Procuraduría Anticorrupción Junín
5. Colegios Profesionales
6. Universidades
7. ONG´s

**4. RECURSOS**

**Humanos:**

* + Comité de vigilancia.
	+ Apoyo Técnico

**Materiales:**

* + Papel bom
	+ Computadora
	+ Impresora
	+ Útiles de Escritorio
	+ Cámara Fotográfica
	+ Filmadora
	+ Fotocopias, etc.

**Financiero:**

* + Autofinanciado

**5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIADES** | **Setiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** |
| **1sem** | **2 sem** | **3 sem** | **4 sem** | **1 sem** | **2 sem** | **3 sem** | **4 sem** | **1 sem** | **2 sem** | **3 sem** | **4 sem** | **1 sem** | **2 sem** | **3 sem** | **4 sem** |
| **Act. 1.** Elaboración del plan de Vigilancia ciudadana del Pacto Ético Político | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Act. 2.** Solicitar Plan de trabajo de los congresistas (5) |  |  |  |  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Act. 3.** Coordinar y verificar la instalación de las oficinas de enlace |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Act. 4.** Hacer propuestas sobre iniciativas legislativa de derogatoria del Decreto Legislativo Sobre la Criminalización  |  |  |  |  |  |  |  |  | **X** | **X** | **X** |  |  |  |  |  |
| **Act. 5.** Impulsar la Campaña por la imprescriptibilidad (recolectar firmas) |  |  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Act. 6.** Comprometer a PASDHI y CEIDHU, para dar seguimiento al Plan Integral de Reparaciones |  |  |  |  | **X** | **X** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Huancayo, 09 de Setiembre 2011.**